SOLICITUD DE CAMBIO 1

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 23/11/2023

| **No. de Solicitud** | 1 | **Fecha de Solicitud** | 23/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | MotosParaTodos | **Código de Proyecto** | G2.15 |
| **Interesado** | Equipo de gestión | **Fecha Respuesta Esperada** | 25/11/2023 |

| **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** | **JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO** |
| --- | --- |
| Añadir una nueva tarea en la fase de ejecución, concretamente en la tercera iteración, cuyo fin sea realizar el lanzamiento y despliegue de la aplicación | Esta tarea no fue contemplada en la etapa de planificación y sin embargo es una tarea fundamental, por lo que hay que hacer un cambio para incluir dicha tarea en la planificación |

| **IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO** |
| --- |
| Este cambio añade una nueva tarea que deberá ser llevada a cabo durante la tercera iteración |

| **IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ENTREGABLE / PRODUCTO** | **FECHA**  **ACTUALIZADA** | **CAMBIO NETO**  **Aumento / (Reducción)** | |
| **HORAS** | **COSTO** |
| Cronograma | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Diccionario de la EDT | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Listado de actividades | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Aplicación funcional | 01/12/2023 | 4 horas | 85,20€ |
| **TOTALES** | | 4,75 horas | 109,68€ |
| **NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO** | 10/12/2023 |  |  |

| **IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO** | **RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA** |
| --- | --- |
| El proyecto no podrá ser entregado ya que es imprescindible que se prepare el despliegue y la entrega | Aumento de la cantidad de trabajo lo que hace que la tercera iteración tenga menos holguras |

| A SER COMPLETADO POR EL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS |
| --- |

| **APROBADO** | X | **RECHAZADO** |  | **POSPUESTO PARA** | 25/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **NOMBRE** | Juan Jesús Campos Garrido | **FIRMA** | X |
| --- | --- | --- | --- |
| **CARGO** | Director del comité de control de cambios | **FECHA** | 24/11/2023 |
| **COMENTARIOS** | Es un cambio completamente necesario ya que si no se aplica, el proyecto puede correr riesgo y no se podría entregar | | |