DICCIONARIO DE LA EDT

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 29/10/2023

| **PROYECTO** | **MotosParaTodos** | **CÓDIGO DE PROYECTO** | **G2.15** | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **29/10/2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 21/10/2023 21:55 | 1.0 | Versión inicial de la EDT | Juan Jesús Campos Garrido |
| 26/10/2023 21:00 | 1.1 | Diccionario de los paquetes de planificación | Juan Jesús Campos Garrido |
| 28/10/2023 21:00 | 1.2 | Diccionario de todos los paquetes de trabajo | Juan Jesús Campos Garrido |
| 29/10/2023 11:00 | 1.3 | Añadidas estimaciones y costes | Juan Jesús Campos Garrido |
| 29/10/2023 19:00 | 1.4 | Añadido un nuevo paquete | Antonio Carretero Díaz |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo I** | **Código de Cuenta** | **1.1** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene como objetivo la elaboración de todos los documentos necesarios para el proceso de inicio del proyecto.** | **Suponemos que tras este paquete de trabajo todos los interesados quedarán identificados.** | **Este paquete debe estar listo el día 19/10/2023 para que el patrocinador pueda aprobar los documentos desarrollados en el paquete de trabajo.** |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Comienzo del proyecto** | **6/10/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **I1.1.1** | **Redactar el acta de constitución** | **Personal (Equipo de dirección)** | **2 horas** | **30,46€/h** | **60,92€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **62€** |
| **I1.1.2** | **Redactar el registro de interesados** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **I1.1.3** | **Redactar el registro de supuestos** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo PD** | **Código de Cuenta** | **2.1** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene como objetivo la elaboración del plan de dirección del proyecto** | **Suponemos que tras este paquete de trabajo se proporcionará con gran detalle qué hacer en el proyecto, quién lo debe hacer, cómo ejecutarlo, cómo hacer el seguimiento del proyecto y cómo cerrar el proyecto de manera exitosa** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2O23** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **PD2.1.1** | **Planificar la dirección del proyecto** | **Personal (Equipo de dirección)** | **2 horas** | **30,46€/h** | **60,92€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **62€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo RQ** | **Código de Cuenta** | **2.2** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para la gestión de los requisitos correctamente.** | **Suponemos que tras completar este paquete de trabajo todos los requisitos quedarán identificados y se definirá como gestionarlos correctamente** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2O23** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **RQ2.2.1** | **Redactar el plan de gestión de los requisitos** | **Personal (Equipo de dirección)** | **2 horas** | **30,46€/h** | **60,92€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **62€** |
| **RQ2.2.2** | **Recopilar los requisitos** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **RQ2.2.3** | **Redactar la matriz de trazabilidad de los requisitos** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **RQ2.2.4** | **Redactar el plan de gestión del alcance** | **Personal (Equipo de dirección)** | **2 horas** | **30,46€/h** | **30,46€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **62€** |
| **RQ2.2.5** | **Definir el enunciado del alcance** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **INFORMACIÓN TÉCNICA** |
| --- |
| **Para desarrollar la solución software que cumpla los requisitos se deberá utilizar el framework de desarrollo Django** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| No identificar todos los requisitos puede ser un gran riesgo que puede afectar al alcance del proyecto |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo AC** | **Código de Cuenta** | **2.3** |
| --- | --- | --- | --- |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2O23** |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar el alcance correctamente.** | **Suponemos que el alcance del proyecto no cambiará a lo largo del desarrollo.** |  |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **AC2.3.1** | **Redactar plan de gestión del alcance** | **Personal (Equipo de dirección)** | **2 horas** | **30,46€/h** | **60,92€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **62€** |
| **AC2.3.2** | **Definir el enunciado del alcance** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **AC2.3.3** | **Desarrollar la EDT** | **Personal (Equipo de dirección)** | **2 horas** | **30,46€/h** | **60,92€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **62€** |
| **AC2.3.4** | **Desarrollar el diccionario de la EDT** | **Personal (Equipo de dirección)** | **6 horas** | **30,46€/h** | **182,76€** | **6 horas** | **0,54€/h** | **3,24€** | **186€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| Si la EDT no contempla algún entregable, cabe la posibilidad de que dicho entregable se pase por alto y no se tome en cuenta para la gestión del cronograma. |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo CR** | **Código de Cuenta** | **2.4** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar el cronograma.** | **Suponemos que no se sufrirán desviaciones y se podrá llevar a cabo el cronograma.** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Comienzo del proyecto** | **06/10/2023** |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2023** |
| **Entrega del proyecto** | **13/12/2023** |
| **Cierre del proyecto** | **14/12/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **CR2.4.1** | **Definir un plan de gestión del cronograma** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **CR2.4.2** | **Redactar el listado de actividades** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **CR2.4.3** | **Redactar el listado de hitos** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **CR2.4.4** | **Realizar estimaciones de las duraciones de las actividades** | **Personal (Equipo de dirección)** | **2 horas** | **30,46€/h** | **60,92€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **62€** |
| **CR2.4.5** | **Crear el cronograma mediante la secuenciación de actividades** | **Personal (Equipo de dirección),**  **Ms Project** | **3 horas** | **30,46€/h** | **91,38€** | **3 horas** | **0,54€/h** | **1,62€** | **93€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **INFORMACIÓN TÉCNICA** |
| --- |
| **El cronograma debe ser desarrollado en Ms Project.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| Como se deben realizar estimaciones para las tareas del cronograma, el hecho de no realizar las estimaciones correctamente es un riesgo, pues puede que las estimaciones no se puedan llegar a cumplir. |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo CO** | **Código de Cuenta** | **2.5** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar los costes.** | **Suponemos que no sufriremos cambios en el alcance, por lo que tampoco sufriremos cambios en el coste.**  **Suponemos que las tarifas no cambiarán a lo largo del desarrollo del proyecto.** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2O23** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **CO2.5.1** | **Realizar el documento de gestión de los costes** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **CO2.5.2** | **Realizar la estimación de costes** | **Personal (Equipo de dirección)** | **2 horas** | **30,46€/h** | **60,92€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **62€** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| El coste debe estar bien gestionado ya que los cambios sobre este generarán solicitudes de cambio que deberán ser aprobadas por el patrocinador |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo CA** | **Código de Cuenta** | **2.6** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar la calidad.** |  |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2O23** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **CA2.6.1** | **Desarrollar el plan de gestión de la calidad** | **Personal (Equipo de dirección)** | **2 horas** | **30,46€/h** | **60,92€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **60,92€** |
| **CA2.6.2** | **Definir las métricas de calidad** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **30,46€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| Cambios en la industria y sus estándares pueden provocar cambios en el plan de gestión de la calidad |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo RE** | **Código de Cuenta** | **2.7** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar los recursos.** | **Suponemos que tendremos todos los recursos disponibles tal cual se planifiquen.** | **Los recursos deben estar disponibles antes de la fecha de inicio del proyecto.** |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2O23** |
| **Inicio de la ejecución del proyecto** | **13/11/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **RE2.7.1** | **Desarrollar el plan de gestión de los recursos** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| Si los recursos no están disponibles según se planifiquen, el cumplimiento del cronograma corre riesgo. |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo AD** | **Código de Cuenta** | **2.8** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar las adquisiciones.** | **Suponemos que todos los recursos adquiridos estarán disponibles antes de la fecha de inicio de la fase de ejecución.** | **Los recursos adquiridos deben estar disponibles antes de la fecha de inicio de la fase de ejecución.** |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2O23** |
| **Comienzo de la fase de ejecución** | **13/11/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **AD2.8.1** | **Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **AD2.8.2** | **Realizar las adquisiciones** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| SI los recursos adquiridos no están disponibles antes del comienzo de la fase de ejecución, el desarrollo del proyecto correrá peligro |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo RI** | **Código de Cuenta** | **2.9** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar los riesgos.** | **Suponemos que con este paquete de trabajo todos los riesgos quedarán registrados y se gestionarán correctamente minimizando su impacto negativo.** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **RI2.9.1** | **Desarrollar el plan de gestión de riesgos** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **RI2.9.2** | **Rellenar el registro de riesgos** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| Los riesgos que no se detecten y ocurran tendrán un impacto mucho mayor que los que se hayan detectado, ya que para los riesgos identificados se desarrollarán planes de contingencia |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo CB** | **Código de Cuenta** | **2.10** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar los cambios.** |  |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **CB2.10.1** | **Definir un plan de gestión del cambio** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo CF** | **Código de Cuenta** | **2.11** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar los elementos de configuración** |  |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **CF2.11.1** | **Desarrollar el plan de gestión de la configuración** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hroa** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€/h** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo CM** | **Código de Cuenta** | **2.12** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de desarrollar toda la documentación necesaria para definir un plan para gestionar las comunicaciones.** | **Suponemos que todos los interesados estarán definidos para poder definir las comunicaciones con ellos.** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Finalización del plan del proyecto** | **10/11/2O23** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **CM2.12.1** | **Revisar el registro de interesados** | **Personal (Equipo de dirección)** | **30 minutos** | **30,46€/h** | **15,23€** | **30 minutos** | **0,54€/h** | **0,27€** | **15,50€** |
| **CM2.12.2** | **Planificar la gestión de las comunicaciones** | **Personal (Equipo de dirección)** | **30 minutos** | **30,46€/h** | **15,23€** | **30 minutos** | **0,54€/h** | **0,27€** | **15,50€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete se considerará aceptado si se ha generado la documentación requerida de manera completa, precisa y cumple los estándares de calidad definidos.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| No hacer una planificación correcta de las comunicaciones podrá hacer peligrar el éxito del proyecto |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo E** | **Código de Cuenta** | **3.1.1** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de completar las tareas de desarrollo de la aplicación referentes a la primera iteración de desarrollo. En este paquete de trabajo se agruparán las tareas de desarrollo iniciales y más sencillas para que los desarrolladores se empiecen a acostumbrar a las tecnologías de desarrollo.** | **Suponemos que cuando llevemos a cabo este paquete de trabajo tendremos disponibles tanto los recursos físicos como humanos según se planifiquen.** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Comienzo de la iteración** | **13/11/2023** |
| **Fin de la iteración** | **20/11/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **E 3.1.1.1** | **Realizar Sprint Planning** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.1 horas** | **20,76 €/h** | **22,84€** | **1.1 horas** | **0,54€/h** | **0,59€** | **23,43€** |
| **E 3.1.1.2** | **Creación de la entidad motocicleta** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.1.3** | **Creación de la entidad componentes** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.1.4** | **Creación de la entidad usuario** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.1.5** | **Creación de la entidad reclamaciones** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.1.6** | **Creación de la entidad opinión** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.1.7** | **Creación de la entidad pedido** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.1.8** | **Crear registro de usuarios** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1 hora** | **20,76 €/h** | **20,76€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **21,3€** |
| **E 3.1.1.9** | **Inicio de sesión de los usuarios** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1 hora** | **20,76 €/h** | **20,76€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **21,3€** |
| **E 3.1.1.10** | **Añadir edición del perfil de los usuarios** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1 hora** | **20,76 €/h** | **20,76€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **21,3€** |
| **E 3.1.1.11** | **Añadir reglas de negocio sobre los usuarios** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.1.12** | **Popular la base de datos** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **3 horas** | **20,76 €/h** | **62,28€** | **3 horas** | **0,54€/h** | **1,62€** | **63,9€** |
| **E 3.1.1.13** | **Añadir la visualización/ búsqueda de productos** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **3 horas** | **20,76 €/h** | **62,28€** | **3 horas** | **0,54€/h** | **1,62€** | **63,9€** |
| **E 3.1.1.14** | **Añadir marca corporativa a la interfaz** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **3 horas** | **20,76 €/h** | **62,28€** | **3 horas** | **0,54€/h** | **1,62€** | **63,9€** |
| **E 3.1.1.15** | **Realizar Sprint Review** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.5 horas** | **20,76 €/h** | **10,38€** | **0.5 horas** | **0,54€/h** | **0,27€** | **10,65€** |
| **E 3.1.1.16** | **Realizar Sprint Retrospective** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1 hora** | **20,76 €/h** | **20,76€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **20,76€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **Tendremos varios. En primer lugar, para prevenir incumplimientos lo revisará otro director del proyecto. En segundo lugar, se realizará un proceso de pruebas funcionales para finalizar con la validación por nuestro patrocinador.** | **El paquete de trabajo se considerará aceptado si la solución software desarrollada cumple con los requisitos específicos de la interfaz y la experiencia de usuario, cumpliendo los estándares de calidad del proyecto.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| La desviación de alguna de las actividades podría provocar una petición de cambio en el alcance o el presupuesto |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo E** | **Código de Cuenta** | **3.1.2** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de completar las tareas de desarrollo de la aplicación referentes a la segunda iteración de desarrollo.** | **Suponemos que cuando llevemos a cabo este paquete de trabajo tendremos disponibles tanto los recursos físicos como humanos según se planifiquen.** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Comienzo de la iteración** | **20/11/2023** |
| **Fin de la iteración** | **27/11/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **E 3.1.2.1** | **Realizar Sprint Planning** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.1 horas** | **20,76 €/h** | **22,84€** | **1.1 horas** | **0,54€/h** | **0,59€** | **23,43€** |
| **E 3.1.2.2** | **Añadir cesta de la compra y permitir su modificación** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **2 horas** | **20,76 €/h** | **41,52€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **42,6€** |
| **E 3.1.2.3** | **Desarrollar la finalización de las compras** | **Personal (Equipo de desarrollo), Pasarela de pago** | **3 horas** | **20,76 €/h** | **62,28€** | **3 horas** | **0,54€/h** | **1,62€** | **63,9€** |
| **E 3.1.2.4** | **Incluir regla de negocio sobre el stock de productos** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.2.5** | **Añadir regla de negocio sobre el envío gratuito** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.2.6** | **Desarrollar envío de correos tras completar un pedido** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.5 horas** | **20,76 €/h** | **31,14€** | **1.5 horas** | **0,54€/h** | **0,81€** | **31,95€** |
| **E 3.1.2.7** | **Hacer datos de la tienda siempre visibles** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1 hora** | **20,76 €/h** | **20,76€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **21,3€** |
| **E 3.1.2.9** | **Señalar productos agotados** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.55 horas** | **20,76 €/h** | **11,42€** | **0.55 horas** | **0,54€/h** | **0,3€** | **11,72€** |
| **E 3.1.2.10** | **Añadir protocolos de seguridad a la aplicación** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **4 horas** | **20,76 €/h** | **83,04€** | **4 horas** | **0,54€/h** | **2,16€** | **85,2€** |
| **E 3.1.2.11** | **Implementar consulta de estados del pedido para cliente registrado y no registrado** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **2 horas** | **20,76 €/h** | **41,52€** | **2 horas** | **0,54€/h** | **1,08€** | **42,6€** |
| **E 3.1.2.12** | **Realizar Sprint Review** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.5 horas** | **20,76 €/h** | **10,38€** | **0.5 horas** | **0,54€/h** | **0,27€** | **10,65€** |
| **E 3.1.2.13** | **Realizar Sprint Retrospective** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1 hora** | **20,76 €/h** | **20,76€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **21,3€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **Tendremos varios, en primer lugar, para prevenir incumplimientos lo revisará otro director del proyecto. En segundo lugar, se realizará un proceso de pruebas funcionales para finalizar con la validación por nuestro patrocinador** | **El paquete de trabajo se considerará aceptado si la solución software desarrollada cumple con los distintos casos de usos proporcionados por los requisitos y no producen errores en el sistema, cumpliendo los estándares de calidad del proyecto.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| La desviación de alguna de las actividades podría provocar una petición de cambio en el alcance o el presupuesto |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo E** | **Código de Cuenta** | **3.1.3** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de completar las tareas de desarrollo de la aplicación referentes a la tercera iteración de desarrollo.** | **Suponemos que cuando llevemos a cabo este paquete de trabajo tendremos disponibles tanto los recursos físicos como humanos según se planifiquen.** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Comienzo de la iteración** | **27/11/2023** |
| **Fin de la iteración** | **13/12/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **E 3.1.3.1** | **Realizar Sprint Planning** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.1 horas** | **20,76 €/h** | **22,84€** | **1.1 horas** | **0,54€/h** | **0,59€** | **23,43€** |
| **E 3.1.3.2** | **Añadir protocolo de configuración de motocicletas** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **3 horas** | **20,76 €/h** | **62,28€** | **3 horas** | **0,54€/h** | **1,62€** | **63,9€** |
| **E 3.1.3.3** | **Añadir funcionalidad de opiniones para los usuarios** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.5 horas** | **20,76 €/h** | **31,14€** | **1.5 horas** | **0,54€/h** | **0,81€** | **31,95€** |
| **E 3.1.3.4** | **Añadir funcionalidad de opiniones para las reclamaciones para los usuarios** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.5 horas** | **20,76 €/h** | **31,14€** | **1.5 horas** | **0,54€/h** | **0,81€** | **31,95€** |
| **E 3.1.3.5** | **Implementar gestión de los clientes para administradores** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.5 horas** | **20,76 €/h** | **31,14€** | **1.5 horas** | **0,54€/h** | **0,81€** | **31,95€** |
| **E 3.1.3.6** | **Implementar gestión de los pedidos para los administradores** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.5 horas** | **20,76 €/h** | **31,14€** | **1.5 horas** | **0,54€/h** | **0,81€** | **31,95€** |
| **E 3.1.3.7** | **Implementar gestión de los productos para los administradores** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.5 horas** | **20,76 €/h** | **31,14€** | **1.5 horas** | **0,54€/h** | **0,81€** | **31,95€** |
| **E 3.1.3.8** | **Implementar gestión de las reclamaciones para los administradores** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.5 horas** | **20,76 €/h** | **31,14€** | **1.5 horas** | **0,54€/h** | **0,81€** | **31,95€** |
| **E 3.1.3.9** | **Implementar gestión de las ventas para administradores** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1.5 horas** | **20,76 €/h** | **31,14€** | **1.5 horas** | **0,54€/h** | **0,81€** | **31,95€** |
| **E 3.1.13.10** | **Realizar Sprint Review** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **0.5 horas** | **20,76 €/h** | **10,38€** | **0.5 horas** | **0,54€/h** | **0,27€** | **10,65€** |
| **E 3.1.3.11** | **Realizar Sprint Retrospective** | **Personal (Equipo de desarrollo)** | **1 hora** | **20,76 €/h** | **20,76€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **21,3€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **Tendremos varios, en primer lugar, para prevenir incumplimientos lo revisará otro director del proyecto. En segundo lugar, se realizará un proceso de pruebas funcionales y de seguridad para finalizar con la validación por nuestro patrocinador.** | **El paquete de trabajo se considerará aceptado si la solución software desarrollada cumple con los requisitos de gestión de datos y seguridad, cumpliendo con los estándares de calidad del proyecto.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| La desviación de alguna de las actividades podría provocar una petición de cambio en el alcance o el presupuesto |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo S** | **Código de Cuenta** | **3.2** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de completar las tareas de seguimiento y aseguramiento de la calidad del proyecto** | **Suponemos que cuando llevemos a cabo este paquete de trabajo tendremos disponibles tanto los recursos físicos como humanos según se planifiquen.** |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Inicio de la fase de seguimiento** | **13/11/2023** |
| **Finalización de la fase de seguimiento** | **13/12/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **S 3.2.1** | **Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 1** | **Personal (Equipo de calidad)** | **12.2 horas** | **29,52 €/h** | **360,15€** | **12,2 horas** | **0,54€/h** | **6,59€** | **366,73€** |
| **S 3.2.2** | **Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 2** | **Personal (Equipo de calidad)** | **12.2 horas** | **29,52 €/h** | **360,15€** | **12,2 horas** | **0,54€/h** | **6,59€** | **366,73€** |
| **S 3.2.3** | **Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 3** | **Personal (Equipo de calidad)** | **12.2 horas** | **29,52 €/h** | **360,15€** | **12,2 horas** | **0,54€/h** | **6,59€** | **366,73€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete de trabajo se considerará aceptado si se ha realizado un seguimiento efectivo del proyecto, identificado y documentado los distintos problemas o posibles desviaciones y se ha generado la documentación correspondiente de manera completa y precisa.** |

| **INFORMACIÓN DE RIESGOS** |
| --- |
| No gestionar adecuadamente la calidad reducirá la satisfacción del cliente |

| **Nombre del Paquete de Trabajo** | **Paquete de trabajo CI** | **Código de Cuenta** | **4.1** |
| --- | --- | --- | --- |

| **DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO** | **SUPUESTOS** | **RESTRICCIONES** |
| --- | --- | --- |
| **Este paquete de trabajo tiene la finalidad de cerrar el proyecto y completar toda la documentación correspondiente a este proceso.** |  |  |

| **HITO** | **FECHA DE VENCIMIENTO** |
| --- | --- |
| **Entrega del proyecto** | **13/12/2023** |
| **Cierre del proyecto** | **14/12/2023** |
| **Presentación del proyecto** | **14/12/2023** |

| **RECURSOS Y COSTOS** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Actividad** | **Recurso** | **Mano de Obra** | | | **Materiales** | | | **Coste Total** |
| **Horas** | **Tarifa** | **Total** | **Unidades** | **Coste Unitario** | **Total** |
| **CI4.1.1** | **Registro de lecciones aprendidas** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **CI4.1.2** | **Desarrollo del informe de cierre** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **CI4.1.3** | **Desarrollo de la presentación de cierre** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |
| **CI4.1.4** | **Desarrollar un manual para el despliegue del contenedor** | **Personal (Equipo de dirección)** | **1 hora** | **30,46€/h** | **30,46€** | **1 hora** | **0,54€/h** | **0,54€** | **31€** |

| **REQUERIMIENTOS DE CALIDAD** | **CRITERIO(S) DE ACEPTACIÓN** |
| --- | --- |
| **En primer lugar, al finalizar, lo revisará cualquier otro compañero del equipo de dirección asegurándose que esté completo y preciso. En segundo lugar, el patrocinador lo debe aprobar si cumple sus expectativas.** | **El paquete de trabajo se considerará aceptado si se ha generado la documentación de cierre del proyecto de manera completa y precisa, incluyendo todos los entregables y siguiendo todos los estándares de calidad.** |