LISTA DE ACTIVIDADES

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 29/10/2023

| **Nombre del Proyecto** | **MotosParaTodos** | **Código del Proyecto** | **G2.15** | **Fecha de Elaboración** | **29/10/2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **HISTORIAL DE VERSIONES** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA Y HORA** | **N° DE VERSIÓN** | **DESCRIPCIÓN** | **ELABORADO POR** |
| 22/10/2023 21:55 | 1.0 | Versión inicial de la lista de actividades | Antonio Carretero Díaz |
| 28/10/2023 21:00 | 1.1 | Añadidas actividades de la ejecución | Juan Jesús Campos Garrido |
| 29/10/2023 17:30 | 1.2 | Añadida descripción de las actividades | Antonio Carretero Díaz |

| **ID DE LA ACTIVIDAD** | **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD** | **DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD PREDECESORA** | **ACTIVIDAD SUCESORA** | **TIPO DE DEPENDENCIA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FASE DE INICIO. PAQUETE DE TRABAJO I1** | | | | | |
| **I 1.1.1** | **Redactar el acta de constitución** | **Documentar la información de alto nivel acerca del proyecto** | **No procede** | **I 1.1.2, I 1.1.3** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **I 1.1.2** | **Redactar el registro de interesados** | **Registrar aquellas personas o entidades que participan en el proyecto** | **I 1.1.1** | **CM 2.12.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **I 1.1.3** | **Redactar el registro de supuestos** | **Identificar restricciones y supuestos del proyecto** | **I 1.1.1** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO PD2** | | | | | |
| **PD 2.1.1** | **Planificar la dirección del proyecto** | **Definir la manera en la que el proyecto se ejecuta, monitorea, controla y cierra** | **No procede** | **RQ 2.2.1, RQ 2.2.2, RQ 2.2.3, AC 2.3.1, AC2.3.2, AC2.3.3, AC2.3.4, CR 2.4.1, CR2.4.2, CR 2.4.4, CR2.4.5, CO2.5.1, CO2.5.2, CA 2.6.1, CA2.6.2, RE 2.7.1, AD2.8.1, AD2.8.2, RI2.9.1, RI 2.9.2, CB2.10.1, CF 2.11.1, CM 2.12.2** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO RQ2** | | | | | |
| **RQ 2.2.1** | **Redactar el plan de gestión de los requisitos** | **Realizar todos los documentos relacionados con la gestión de los requisitos** | **PD 2.1.1, CA2.6.1, CA2.6.2** | **RQ 2.2.2, RQ 2.2.3, CR2.4.5, RI2.9.2, CB.2.10.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **RQ 2.2.2** | **Recopilar los requisitos** | **Reunir toda la información sobre los requisitos** | **PD 2.1.1, RQ 2.2.1, AC2.3.1** | **AC2.3.2, AC2.3.4, RE2.7.1, AD2.8.1, AD2.8.2, RI2.9.1, RI2.9.2, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **RQ 2.2.3** | **Redactar la matriz de trazabilidad de los requisitos** | **Realizar la matriz que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen** | **PD 2.1.1, RQ 2.2.1, AC2.3.1** | **AD2.8.1, AD2.8.2, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO AC2** | | | | | |
| **AC 2.3.1** | **Redactar el plan de gestión del alcance** | **Realizar un plan que controle cómo será definido, validado y controlado el alcance del proyecto** | **PD2.1.1, CA2.6.1, CA2.6.2** | **RQ2.2.2, RQ2.2.3, AC2.3.2, AC2.3.3, AC2.3.4, CR2.4.1, CR2.4.2, CR.2.4.4, CR2.4.5, CO2.5.1, CO2.5.2, RE2.7.1, AD2.8.1, AD2.8.2, RI2.9.1, RI2.9.2, CB2.10.1, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **AC 2.3.2** | **Definir el enunciado del alcance** | **Describir el alcance de los entregables** | **PD2.1.1, RQ 2.2.2, AC2.3.1, RI2.9.2** | **AC2.3.3, CR2.4.3, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **AC 2.3.3** | **Desarrollar la EDT** | **Proceso de subdividir los entregables del proyecto en paquetes** | **PD2.1.1, RQ2.2.2, AC2.3.1, AC2.3.2** | **AC2.3.4, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **AC 2.3.4** | **Desarrollar diccionario de la EDT** | **Documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y planificación de cada paquete** | **PD2.1.1, RQ2.2.2, AC2.3.1, AC2.3.3** | **CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CR2** | | | | | |
| **CR 2.4.1** | **Definir un plan de gestión del cronograma** | **Documento que establece las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma** | **PD2.1.1, AC2.3.1** | **CR2.4.2, CR2.4.3, CR2.4.4, CO2.5.1, RI2.9.2, CB2.10.1, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CR 2.4.2** | **Redactar el listado de actividades** | **Obtener un listado de actividades a partir del diccionario de la EDT** | **PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.1** | **CR2.4.3, CR2.4.4, CR2.4.5, RE2.7.1, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CR 2.4.3** | **Redactar el listado de hitos** | **Realizar un listado de eventos del proyecto** | **AC2.3.2, CR2.4.1, CR2.4.2, CR.2.4.4** | **CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CR 2.4.4** | **Realizar estimaciones de las duraciones de las actividades** | **Obtener las estimaciones de tiempo y coste de las actividades** | **PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.1** | **CR2.4.3, AD2.8.1, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CR 2.4.5** | **Crear el cronograma mediante la secuenciación de las actividades** | **Completar un cronograma a partir de la secuenciación de las actividades** | **PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.1, CR2.4.2, CR2.4.3, CR2.4.4, RE2.7.1, RI2.9.2** | **CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CO2** | | | | | |
| **CO 2.5.1** | **Realizar el documento de gestión de los costes** | **Documento que describe la forma en la que los costes serán planificados y controlados** | **PD2.1.1, CR2.4.1, RI2.9.1** | **CO2.5.2, CB2.10.1, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CO 2.5.2** | **Realizar la estimación de costes** | **Obtener la estimación de los costes** | **PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.5, CO2.5.1, CA2.6.1, RE2.7.1, RI2.9.2** | **CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CA2** | | | | | |
| **CA 2.6.1** | **Desarrollar el plan de gestión de la calidad** | **Documento que describe cómo se implementarán las políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos de calidad** | **PD2.1.1, RI2.9.1** | **RQ2.2.1, AC2.3.1, CO2.5.2, RE2.7.1, RI2.9.1, CB2.10.1, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CA 2.6.2** | **Definir las métricas de calidad** | **Identificar las métricas de calidad** | **CA2.6.1** | **CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO RE2** | | | | | |
| **RE 2.7.1** | **Desarrollar el plan de gestión de los recursos** | **Documento que describe cómo se adquieren, asignan, monitorean y controlan los recursos del proyecto** | **PD2.1.1, RQ2.2.2, AC2.3.1, CA2.6.1, RI2.9.2** | **CR2.4.5, AD2.8.1, CB2.10.1, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO AD2** | | | | | |
| **AD 2.8.1** | **Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones** | **Documento que describe la manera en la que un equipo obtendrá los bienes y servicios desde fuera de la organización** | **PD2.1.1, RQ.2.2.2, RQ2.2.3, AC2.3.1, CR2.4.4, CA2.6.1, RE2.7.1, RI2.9.2** | **AD2.8.1, CB2.10.1, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **AD 2.8.2** | **Realizar las adquisiciones** | **Ejecutar las adquisiciones** | **AD2.8.1** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO RI2** | | | | | |
| **RI 2.9.1** | **Desarrollar el plan de gestión de riesgos** | **Documento que describe el modo de estructuración y cómo se llevan a cabo las actividades de gestión de riesgo** | **PD2.1.1** | **CA2.6.1, CB2.10.1, CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **RI 2.9.2** | **Rellenar el registro de riesgos** | **Completar el registro de riesgos** | **PD2.1.1, RQ2.2.1, RQ2.2.2, AC2.3.1, CR2.4.1, CA2.6.1** | **AC2.3.2, CR2.4.5, CO2.5.2, RE2.7.1, AD2.8.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CB2** | | | | | |
| **CB 2.10.1** | **Definir un plan de gestión del cambio** | **Documento que establece el control de cambios, documenta su grado de autoridad y describe la manera de implementar el sistema de control de cambios** | **PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.1, CO2.5.1, CA2.6.1, RE2.7.1, AD2.8.1, RI2.9.1, CM2.12.2** | **CF2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CF2** | | | | | |
| **CF 2.11.1** | **Desarrollar el plan de gestión de la configuración** | **Documento que describe cómo identificar los objetos de proyecto bajo control de la configuración y cómo registrar y controlar sus cambios** | **PD2.1.1, RQ2.2.1, RQ2.2.2, RQ2.2.3, AC2.3.1, AC2.3.2, AC2.3.3, AC2.3.4, CR2.4.1, CR2.4.2, CR2.4.3, CR2.4.4, CR2.4.5, CO2.5.1, CO2.5.2, CA2.6.1, CA2.6.2, RE2.7.1, AD2.8.1, RI2.9.1, CB2.10.1, CM2.12.2** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CM2** | | | | | |
| **CM 2.12.1** | **Revisar el registro de interesados** | **Comprobar el registro de interesados en el caso de necesitar algún cambio** | **I 1.1.2** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CM 2.12.2** | **Planificar la gestión de las comunicaciones** | **Documento que describe cómo, cuándo y por medio de quién se administrará y difundirá la información del proyecto** | **PD2.1.1** | **CB 2.10.1, CF 2.11.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 1** | | | | | |
| **E 3.1.1.1** | **Realizar Sprint Planning** | **Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo.** | **No procede** | **S3.1.2.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.2** | **Creación de la entidad motocicleta** | **Crear la entidad que represente las motocicletas y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos** | **No procede** | **E3.1.1.12, E3.1.1.13** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.3** | **Creación de la entidad componentes** | **Crear la entidad que represente las piezas y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos** | **No procede** | **E3.1.1.12, E3.1.1.13** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.4** | **Creación de la entidad usuario** | **Crear la entidad que represente a los usuarios y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos** | **No procede** | **E3.1.1.8, E3.1.1.9, E3.1.1.10, E3.1.1.11, E3.1.1.12, E3.1.3.3, E3.1.3.4** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.5** | **Creación de la entidad reclamaciones** | **Crear la entidad que represente las reclamaciones y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos** | **No procede** | **E3.1.1.12, E3.1.3.4, E3.1.3.8** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.6** | **Creación de la entidad opinión** | **Crear la entidad que represente las opiniones y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos** | **No procede** | **E3.1.1.12, E.1.3.3.3** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.7** | **Creación de la entidad pedido** | **Crear la entidad que represente los pedidos y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos** | **No procede** | **E3.1.1.12** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.8** | **Crear registro de usuarios** | **Crear un formulario para que los usuarios puedan registrarse** | **E3.1.1.4** | **E3.1.1.9** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.9** | **Inicio de sesión de los usuarios** | **Crear un formulario de inicio de sesión para los usuarios registrados** | **E3.1.1.4, E3.1.1.8** | **E3.1.1.12** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.10** | **Añadir edición del perfil de los usuarios** | **Añadir la funcionalidad de edición del perfil para los usuarios** | **E3.1.1.4** | **E3.1.1.11** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.11** | **Añadir reglas de negocio sobre los usuarios** | **Añadir la regla de negocio para que un usuario no pueda registrarse con un correo que ya exista en la aplicación** | **E3.1.1.4, E3.1.1.10, E3.1.1.8** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.12** | **Popular la base de datos** | **Insertar datos en la base de datos para que aparezcan productos inicialmente en la aplicación** | **E3.1.1.2, E3.1.1.3, E3.1.1.4, E3.1.1.5, E3.1.1.6, E3.1.1.7** | **E3.1.1.13** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.13** | **Añadir la visualización/ búsqueda de productos** | **Añadir la funcionalidad de visualización de productos, búsqueda de productos, el escaparate etc.** | **E3.1.1.2, E3.1.1.3** | **E3.1.2.2, E3.1.2.3, E3.1.2.6, E3.1.2.9** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.14** | **Añadir marca corporativa a la interfaz** | **Hacer una interfaz para la aplicación que sea coherente con la imagen corporativa de la tienda** | **No procede** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.15** | **Realizar Sprint Review** | **Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión** | **No procede** | **E3.1.1.15** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.1.16** | **Realizar Sprint Retrospective** | **Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar** | **E3.1.1.14** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 2** | | | | | |
| **E 3.1.2.1** | **Realizar Sprint Planning** | **Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo.** | **No procede** | **S3.1.2.2** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.2** | **Añadir cesta de la compra y permitir su modificación** | **Crear una cesta de la compra que siempre esté visible y donde los usuarios puedan añadir y quitar productos** | **E3.1.1.13** | **E3.1.2.3, E3.1.2.6** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.3** | **Desarrollar la finalización de las compras** | **Implementar un proceso de compra donde los usuarios puedan pagar por los artículos que tienen en la cesta de la compra** | **E3.1.2.2** | **E3.1.2.4, E3.1.2.5** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.4** | **Incluir regla de negocio sobre el stock de productos** | **Implementar la regla de negocio para que en los pedidos no se pueden incluir productos que no están en stock o cantidades de productos superiores a la cantidad de stock de los productos** | **E3.1.2.3** | **E3.1.2.9** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.5** | **Añadir regla de negocio sobre el envío gratuito** | **Añadir la regla de negocio para que los pedidos con un coste superior a 30€ tengan envío gratuito** | **E3.1.2.3** | **E3.1.2.6, E3.1.2.7, E3.1.2.8** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.6** | **Desarrollar envío de correos tras completar un pedido** | **Desarrollar un algoritmo que tras completar una compra, envíe un correo con los datos de la misma al comprador** | **E3.1.2.2** | **E3.1.2.11** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.7** | **Hacer datos de la tienda siempre visibles** | **Añadir los datos de la tienda a la aplicación de forma que siempre sean visibles** | **No procede** | **E3.1.2.8** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.8** | **Señalar productos agotados** | **Indicar en los listados de productos de forma visible qué artículos están agotados** | **E3.1.1.13** | **E3.1.2.11** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.9** | **Añadir protocolos de seguridad a la aplicación** | **Añadir protocolos para que los clientes se sientan seguros al comprar en la aplicación** | **No procede** | **No procede** | **No procede** |
| **E 3.1.2.10** | **Implementar consulta de estados del pedido para cliente registrado y no registrado** | **Crear un apartado donde los usuarios puedan consultar el estado de sus pedidos** | **E3.1.2.6** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.11** | **Realizar Sprint Review** | **Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión** | **No procede** | **E3.1.2.13** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.2.12** | **Realizar Sprint Retrospective** | **Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar** | **E3.1.2.12** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 3** | | | | | |
| **E 3.1.3.1** | **Realizar Sprint Planning** | **Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo.** | **No procede** | **S3.1.2.3** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.3.2** | **Añadir protocolo de configuración de motocicletas** | **Implementar un protocolo para que los usuarios puedan configurar los componentes de las motos que quieran comprar** | **E3.1.1.12** | **No procede** | **No procede** |
| **E 3.1.3.3** | **Añadir funcionalidad de opiniones para los usuarios** | **Añadir un apartado donde los usuarios puedan ver y añadir opiniones** | **E3.1.1.6, E3.1.1.9** | **E3.1.3.4** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.3.4** | **Añadir funcionalidad de reclamaciones para los usuarios** | **Añadir un apartado donde los usuarios puedan ver y añadir reclamaciones** | **E3.1.1.9, E3.1.1.5,** | **E3.1.3.5** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.3.5** | **Implementar gestión de los clientes para administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan ver los clientes y darlos de alta y baja** | **E3.1.1.4** | **E3.1.3.6** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.3.6** | **Implementar gestión de los pedidos para los administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan modificar el estado de los pedidos** | **E3.1.1.7** | **E3.1.3.7** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.3.7** | **Implementar gestión de los productos para los administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan crear, modificar y eliminar productos** | **E3.1.1.2, E3.1.1.3** | **E3.1.3.8** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.3.8** | **Implementar gestión de las reclamaciones para los administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan ver y responder a las reclamaciones** | **E3.1.1.5** | **E3.1.3.9** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.3.9** | **Implementar gestión de las ventas para administradores** | **Implementar un apartado donde los administradores puedan ver información sobre las ventas** | **No procede** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E3.1.3.10** | **Preparar la entrega y el despliegue** | **Preparar el despliegue de la aplicación además de el manual de docker** | **No procede** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E3.1.3.11** | **Prepara manual de compra** | **Prepara un manual para que nuestro cliente pueda completar compras sin que tengan costes para el** | **No procede** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.3.11** | **Realizar Sprint Review** | **Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión** | **No procede** | **E3.1.3.11** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **E 3.1.3.12** | **Realizar Sprint Retrospective** | **Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar** | **E3.1.3.10** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. PAQUETE DE TRABAJO S3** | | | | | |
| **S 3.2.1** | **Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 1** | **Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la primera iteración de la fase de ejecución del proyecto.** | **E3.1.1** | **CI4.1.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **S 3.2.2** | **Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 2** | **Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la segunda iteración de la fase de ejecución del proyecto.** | **E3.2.1** | **CI4.1.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **S 3.2.3** | **Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 3** | **Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la tercera iteración de la fase de ejecución del proyecto.** | **E3.3.1** | **CI4.1.1** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **FASE DE CIERRE. PAQUETE DE TRABAJO CI4** | | | | | |
| **CI4.1.1** | **Registro de lecciones aprendidas** | **Documento que describe todo lo aprendido durante el desarrollo del proyecto** | **S3.2.1, S3.2.2, S3.2.3** | **CI4.1.2** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CI 4.1.2** | **Desarrollo del informe de cierre** | **Documento que verifique el cumplimiento de los objetivos del proyecto para poder dar por concluido el proyecto** | **CI4.1.1** | **CI4.1.3** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CI 4.1.3** | **Desarrollo de la presentación de cierre** | **Realizar una presentación del cierre del proyecto** | **CI4.1.2** | **No procede** | **Fin a comienzo (FC)** |
| **CI 4.1.4** | **Desarrollar un manual para el despliegue del contenedor** | **Realizar una guía para desplegar el contenedor de la solución software** | **No procede** | **No procede** | **No procede** |