INFORME DE DESEMPEÑO 24/11/2023

**-MotosParaTodos-**



**Grupo G2.15:**

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 24/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | Motos para todos | **Código del Proyecto** | G2.15 | **Fecha de Elaboración** | 24/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Juan Jesús Campos Garrido, Antonio Carretero Díaz, Pablo Mera Gómez, Alejandro Campano Galán, David Cortabarra Romero | **Elaborado por** | Juan Jesús Campos Garrido | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** | **HORAS EMPLEADAS EN EL DÍA** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E3.1.2.9** | **Añadir protocolos de seguridad a la aplicación** | **30%** | **1 hora** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E3.1.2.8** | **Señalar productos agotados** | **100%** | **0,55 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E3.1.2.9** | **Añadir protocolos de seguridad a la aplicación** | **100%** | **2 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E.3.1.11** | **Realizar sprint review** | **100%** | **0,5 horas** |
| **E3.1.2** | **Fase de ejecución. Paquete de trabajo E3.1.2** | **E.3.1.12** | **Realizar sprint retrospective** | **100%** | **1 hora** |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Intencionalmente en blanco |  |  |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| 4 | Cambios en los requisitos del proyecto | Estamos atentos a este riesgo, pero no se ha activado por el momento y esperamos que siga así |
| 6 | Requisitos incompletos o mal definidos | En la próxima reunión con el patrocinador le mostraremos todo el desarrollo realizado con el fin de que esté cumpliendo sus expectativas. |
| 11 | Incumplimiento de estándares | Estamos muy atentos a este riesgo para que todo el producto desarrollado esté cumpliendo con los estándares de calidad. |