# SOLICITUD DE CAMBIO 1

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 23/11/2023

| No. de Solicitud | 1 | Fecha de Solicitud | 23/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | MotosParaTodos | Código de Proyecto | G2.15 |
| Interesado | Equipo de gestión | Fecha Respuesta Esperada | 25/11/2023 |

| DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO |
| --- | --- |
| Añadir una nueva tarea en la fase de ejecución, concretamente en la tercera iteración, cuyo fin sea realizar el lanzamiento y despliegue de la aplicación | Esta tarea no fue contemplada en la etapa de planificación y sin embargo es una tarea fundamental, por lo que hay que hacer un cambio para incluir dicha tarea en la planificación |

IMPACTO SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO

Este cambio añade una nueva tarea que deberá ser llevada a cabo durante la tercera iteración

| IMPACTO SOBRE LOS ENTREGABLES, EL CRONOGRAMA Y LOS COSTES DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ENTREGABLE / PRODUCTO | FECHA ACTUALIZADA | CAMBIO NETO Aumento / (Reducción) |  |
|  |  | HORAS | COSTO |
| Cronograma | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Diccionario de la EDT | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Listado de actividades | 25/11/2023 | 0,25 horas | 8,16€ |
| Aplicación funcional | 01/12/2023 | 4 horas | 85,20€ |
| TOTALES |  | 4,75 horas | 109,68€ |
| NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO | 10/12/2023 |  |  |

| IMPACTO DE NO APROBAR ESTE CAMBIO | RIESGOS QUE ESTE CAMBIO IMPLICA |
| --- | --- |
| El proyecto no podrá ser entregado ya que es imprescindible que se prepare el despliegue y la entrega | Aumento de la cantidad de trabajo lo que hace que la tercera iteración tenga menos holguras |

A SER COMPLETADO POR EL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS

| APROBADO | X | RECHAZADO |  | POSPUESTO PARA | 25/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NOMBRE | Juan Jesús Campos Garrido | FIRMA | X |
| --- | --- | --- | --- |
| CARGO | Director del comité de control de cambios | FECHA | 24/11/2023 |
| COMENTARIOS | Es un cambio completamente necesario ya que si no se aplica, el proyecto puede correr riesgo y no se podría entregar |  |  |