# ESTIMACIONES DE TIEMPO

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 07/11/2023

| Nombre del Proyecto | MotosParaTodos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 07/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 27/10/2023 21:55 | 1.0 | Versión inicial de la estimación temporal | Juan Jesús Campos Garrido |
| 28/10/2023 20:00 | 1.1 | Añadida estimación para las tareas de ejecución | Juan Jesús Campos Garrido |
| 29/10/2023 19:00 | 1.2 | Añadido nuevo paquete para ser estimado | Antonio Carretero Díaz |
| 07/11/2023 12:55 | 1.3 | Añadido informe generado de MS Project | Antonio Carretero Díaz |

Se ha realizado este documento para mostrar con más detalle las estimaciones de tiempo del cronograma en MSProject.

| ID DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | ESTIMACIÓN OPTIMISTA | ESTIMACIÓN REALISTA | ESTIMACIÓN PESIMISTA | ESTIMACIÓN ESPERADA | ESTIMACIÓN FINAL (TRAS REDONDEAR SI PROCEDE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE INICIO. PAQUETE DE TRABAJO I1 |  |  |  |  |  |  |
| I 1.1.1 | Redactar el acta de constitución | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 2 horas | 2 horas |
| I 1.1.2 | Redactar el registro de interesados | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| I 1.1.3 | Redactar el registro de supuestos | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO PD2 |  |  |  |  |  |  |
| PD 2.1.1 | Planificar la dirección del proyecto | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 2 horas | 2 horas |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO RQ2 |  |  |  |  |  |  |
| RQ 2.2.1 | Generar la documentación referente a la gestión de los requisitos | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 2 horas | 2 horas |
| RQ 2.2.2 | Recopilar los requisitos | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| RQ 2.2.3 | Redactar la matriz de trazabilidad de los requisitos | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO AC2 |  |  |  |  |  |  |
| AC 2.3.1 | Redactar el plan de gestión del alcance | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 2 horas | 2 horas |
| AC 2.3.2 | Definir el enunciado del alcance | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| AC 2.3.3 | Desarrollar la EDT | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 2 horas | 2 horas |
| AC 2.3.4 | Desarrollar diccionario de la EDT | 5 horas | 6 horas | 7 horas | 6 horas | 6 horas |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CR2 |  |  |  |  |  |  |
| CR 2.4.1 | Definir un plan de gestión del cronograma | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| CR 2.4.2 | Redactar el listado de actividades | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| CR 2.4.3 | Redactar el listado de hitos | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| CR 2.4.4 | Realizar estimaciones de las duraciones de las actividades | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 2 horas | 2 horas |
| CR 2.4.5 | Crear el cronograma mediante la secuenciación de las actividades | 2.5 horas | 3 horas | 4 horas | 3.08 horas | 3 horas |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CO2 |  |  |  |  |  |  |
| CO 2.5.1 | Realizar el documento de gestión de los costes | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| CO 2.5.2 | Realizar la estimación de costes | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 2 horas | 2 horas |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CA2 |  |  |  |  |  |  |
| CA 2.6.1 | Desarrollar el plan de gestión de la calidad | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 2 horas | 2 horas |
| CA 2.6.2 | Definir las métricas de calidad | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO RE2 |  |  |  |  |  |  |
| RE 2.7.1 | Desarrollar el plan de gestión de los recursos | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO AD2 |  |  |  |  |  |  |
| AD 2.8.1 | Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| AD 2.8.2 | Realizar las adquisiciones | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO RI2 |  |  |  |  |  |  |
| RI 2.9.1 | Desarrollar el plan de gestión de riesgos | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| RI 2.9.2 | Rellenar el registro de riesgos | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CB2 |  |  |  |  |  |  |
| CB 2.10.1 | Definir un plan de gestión del cambio | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CF2 |  |  |  |  |  |  |
| CF 2.11.1 | Desarrollar el plan de gestión de la configuración | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CM2 |  |  |  |  |  |  |
| CM 2.12.1 | Revisar el registro de interesados | 0.35 horas | 0.5 horas | 0.7 horas | 0.508 horas | 0.5 horas |
| CM 2.12.2 | Planificar la gestión de las comunicaciones | 0.35 horas | 0.5 horas | 0.7 horas | 0.508 horas | 0.5 horas |
| FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 1 |  |  |  |  |  |  |
| E 3.1.1.1 | Realizar Sprint Planning | 0.8 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1.05 horas | 1.1 horas |
| E 3.1.1.2 | Creación de la entidad motocicleta | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5127 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.1.3 | Creación de la entidad componentes | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5127 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.1.4 | Creación de la entidad usuario | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5127 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.1.5 | Creación de la entidad reclamaciones | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5127 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.1.6 | Creación de la entidad opinión | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5127 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.1.7 | Creación de la entidad pedido | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5127 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.1.8 | Crear registro de usuarios | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| E 3.1.1.9 | Inicio de sesión de los usuarios | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| E 3.1.1.10 | Añadir edición del perfil de los usuarios | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| E 3.1.1.11 | Añadir reglas de negocio sobre los usuarios | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5127 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.1.12 | Popular la base de datos | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 horas | 3 horas |
| E 3.1.1.13 | Añadir la visualización/ búsqueda de productos | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 horas | 3 horas |
| E 3.1.1.14 | Añadir marca corporativa a la interfaz | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 horas | 3 horas |
| E 3.1.1.15 | Realizar Sprint Review | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas |
| E 3.1.1.16 | Realizar Sprint Retrospective | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 2 |  |  |  |  |  |  |
| E 3.1.2.1 | Realizar Sprint Planning | 0.8 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1.05 horas | 1.1 horas |
| E 3.1.2.2 | Añadir cesta de la compra y permitir su modificación | 1 hora | 2 horas | 2.5 horas | 1,92 horas | 2 horas |
| E 3.1.2.3 | Desarrollar la finalización de las compras | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 horas | 3 horas |
| E 3.1.2.4 | Incluir regla de negocio sobre el stock de productos | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5217 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.2.5 | Añadir regla de negocio sobre el envío gratuito | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5217 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.2.6 | Desarrollar envío de correos tras completar un pedido | 1 hora | 1.5 horas | 2 horas | 1.5 horas | 1.5 horas |
| E 3.1.2.7 | Hacer datos de la tienda siempre visibles | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| E 3.1.2.8 | Señalar productos agotados | 0.3 horas | 0.5 horas | 0.8 horas | 0.5217 horas | 0.55 horas |
| E 3.1.2.9 | Añadir protocolos de seguridad a la aplicación | 3 horas | 4 horas | 5 horas | 4 horas | 4 horas |
| E 3.1.2.10 | Implementar consulta de estados del pedido para cliente registrado y no registrado | 1 hora | 2 horas | 3 horas | 2 horas | 2 horas |
| E 3.1.2.11 | Realizar Sprint Review | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas |
| E 3.1.2.12 | Realizar Sprint Retrospective | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 3 |  |  |  |  |  |  |
| E 3.1.3.1 | Realizar Sprint Planning | 0.8 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1.05 horas | 1.1 horas |
| E 3.1.3.2 | Añadir protocolo de configuración de motocicletas | 2 horas | 3 horas | 4 horas | 3 horas | 3 horas |
| E 3.1.3.3 | Añadir funcionalidad de opiniones para los usuarios | 1 hora | 1.5 horas | 2 horas | 1.5 horas | 1.5 horas |
| E 3.1.3.4 | Añadir funcionalidad de reclamaciones para los usuarios | 1 hora | 1.5 horas | 2 horas | 1.5 horas | 1.5 horas |
| E 3.1.3.5 | Implementar gestión de los clientes para administradores | 1 hora | 1.5 horas | 2 horas | 1.5 horas | 1.5 horas |
| E 3.1.3.6 | Implementar gestión de los pedidos para los administradores | 1 hora | 1.5 horas | 2 horas | 1.5 horas | 1.5 horas |
| E 3.1.3.7 | Implementar gestión de los productos para los administradores | 1 hora | 1.5 horas | 2 horas | 1.5 horas | 1.5 horas |
| E 3.1.3.8 | Implementar gestión de las reclamaciones para los administradores | 1 hora | 1.5 horas | 2 horas | 1.5 horas | 1.5 horas |
| E 3.1.3.9 | Implementar gestión de las ventas para administradores | 1 hora | 1.5 horas | 2 horas | 1.5 horas | 1.5 horas |
| E 3.1.3.10 | Realizar Sprint Review | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas | 0.5 horas |
| E 3.1.3.11 | Realizar Sprint Retrospective | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. PAQUETE DE TRABAJO S3 |  |  |  |  |  |  |
| S 3.2.1 | Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 1 | 10 horas | 12 horas | 15 horas | 12.17 horas | 12.2 horas |
| S 3.2.2 | Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 2 | 10 horas | 12 horas | 15 horas | 12.17 horas | 12.2 horas |
| S 3.2.3 | Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 3 | 10 horas | 12 horas | 15 horas | 12.17 horas | 12.2 horas |
| FASE DE CIERRE. PAQUETE DE TRABAJO CI4 |  |  |  |  |  |  |
| CI4.1.1 | Registro de lecciones aprendidas | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| CI 4.1.2 | Desarrollo del informe de cierre | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| CI 4.1.3 | Desarrollo de la presentación de cierre | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |
| CI 4.1.4 | Desarrollar un manual para el despliegue del contenedor | 0.5 horas | 1 hora | 1.5 horas | 1 hora | 1 hora |