# LISTA DE ACTIVIDADES

-MotosParaTodos-

Grupo G2.15:

Campano Galán, Alejandro

Campos Garrido, Juan Jesús

Carretero Díaz, Antonio

Cortabarra Romero, David

Mera Gómez, Pablo

Fecha: 29/10/2023

| Nombre del Proyecto | MotosParaTodos | Código del Proyecto | G2.15 | Fecha de Elaboración | 29/10/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| HISTORIAL DE VERSIONES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA Y HORA | N° DE VERSIÓN | DESCRIPCIÓN | ELABORADO POR |
| 22/10/2023 21:55 | 1.0 | Versión inicial de la lista de actividades | Antonio Carretero Díaz |
| 28/10/2023 21:00 | 1.1 | Añadidas actividades de la ejecución | Juan Jesús Campos Garrido |
| 29/10/2023 17:30 | 1.2 | Añadida descripción de las actividades | Antonio Carretero Díaz |

| ID DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PREDECESORA | ACTIVIDAD SUCESORA | TIPO DE DEPENDENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE DE INICIO. PAQUETE DE TRABAJO I1 |  |  |  |  |  |
| I 1.1.1 | Redactar el acta de constitución | Documentar la información de alto nivel acerca del proyecto | No procede | I 1.1.2, I 1.1.3 | Fin a comienzo (FC) |
| I 1.1.2 | Redactar el registro de interesados | Registrar aquellas personas o entidades que participan en el proyecto | I 1.1.1 | CM 2.12.1 | Fin a comienzo (FC) |
| I 1.1.3 | Redactar el registro de supuestos | Identificar restricciones y supuestos del proyecto | I 1.1.1 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO PD2 |  |  |  |  |  |
| PD 2.1.1 | Planificar la dirección del proyecto | Definir la manera en la que el proyecto se ejecuta, monitorea, controla y cierra | No procede | RQ 2.2.1, RQ 2.2.2, RQ 2.2.3, AC 2.3.1, AC2.3.2, AC2.3.3, AC2.3.4, CR 2.4.1, CR2.4.2, CR 2.4.4, CR2.4.5, CO2.5.1, CO2.5.2, CA 2.6.1, CA2.6.2, RE 2.7.1, AD2.8.1, AD2.8.2, RI2.9.1, RI 2.9.2, CB2.10.1, CF 2.11.1, CM 2.12.2 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO RQ2 |  |  |  |  |  |
| RQ 2.2.1 | Redactar el plan de gestión de los requisitos | Realizar todos los documentos relacionados con la gestión de los requisitos | PD 2.1.1, CA2.6.1, CA2.6.2 | RQ 2.2.2, RQ 2.2.3, CR2.4.5, RI2.9.2, CB.2.10.1 | Fin a comienzo (FC) |
| RQ 2.2.2 | Recopilar los requisitos | Reunir toda la información sobre los requisitos | PD 2.1.1, RQ 2.2.1, AC2.3.1 | AC2.3.2, AC2.3.4, RE2.7.1, AD2.8.1, AD2.8.2, RI2.9.1, RI2.9.2, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| RQ 2.2.3 | Redactar la matriz de trazabilidad de los requisitos | Realizar la matriz que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que lo satisfacen | PD 2.1.1, RQ 2.2.1, AC2.3.1 | AD2.8.1, AD2.8.2, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO AC2 |  |  |  |  |  |
| AC 2.3.1 | Redactar el plan de gestión del alcance | Realizar un plan que controle cómo será definido, validado y controlado el alcance del proyecto | PD2.1.1, CA2.6.1, CA2.6.2 | RQ2.2.2, RQ2.2.3, AC2.3.2, AC2.3.3, AC2.3.4, CR2.4.1, CR2.4.2, CR.2.4.4, CR2.4.5, CO2.5.1, CO2.5.2, RE2.7.1, AD2.8.1, AD2.8.2, RI2.9.1, RI2.9.2, CB2.10.1, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| AC 2.3.2 | Definir el enunciado del alcance | Describir el alcance de los entregables | PD2.1.1, RQ 2.2.2, AC2.3.1, RI2.9.2 | AC2.3.3, CR2.4.3, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| AC 2.3.3 | Desarrollar la EDT | Proceso de subdividir los entregables del proyecto en paquetes | PD2.1.1, RQ2.2.2, AC2.3.1, AC2.3.2 | AC2.3.4, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| AC 2.3.4 | Desarrollar diccionario de la EDT | Documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y planificación de cada paquete | PD2.1.1, RQ2.2.2, AC2.3.1, AC2.3.3 | CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CR2 |  |  |  |  |  |
| CR 2.4.1 | Definir un plan de gestión del cronograma | Documento que establece las actividades para desarrollar, monitorear y controlar el cronograma | PD2.1.1, AC2.3.1 | CR2.4.2, CR2.4.3, CR2.4.4, CO2.5.1, RI2.9.2, CB2.10.1, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| CR 2.4.2 | Redactar el listado de actividades | Obtener un listado de actividades a partir del diccionario de la EDT | PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.1 | CR2.4.3, CR2.4.4, CR2.4.5, RE2.7.1, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| CR 2.4.3 | Redactar el listado de hitos | Realizar un listado de eventos del proyecto | AC2.3.2, CR2.4.1, CR2.4.2, CR.2.4.4 | CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| CR 2.4.4 | Realizar estimaciones de las duraciones de las actividades | Obtener las estimaciones de tiempo y coste de las actividades | PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.1 | CR2.4.3, AD2.8.1, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| CR 2.4.5 | Crear el cronograma mediante la secuenciación de las actividades | Completar un cronograma a partir de la secuenciación de las actividades | PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.1, CR2.4.2, CR2.4.3, CR2.4.4, RE2.7.1, RI2.9.2 | CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CO2 |  |  |  |  |  |
| CO 2.5.1 | Realizar el documento de gestión de los costes | Documento que describe la forma en la que los costes serán planificados y controlados | PD2.1.1, CR2.4.1, RI2.9.1 | CO2.5.2, CB2.10.1, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| CO 2.5.2 | Realizar la estimación de costes | Obtener la estimación de los costes | PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.5, CO2.5.1, CA2.6.1, RE2.7.1, RI2.9.2 | CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CA2 |  |  |  |  |  |
| CA 2.6.1 | Desarrollar el plan de gestión de la calidad | Documento que describe cómo se implementarán las políticas y procedimientos para alcanzar los objetivos de calidad | PD2.1.1, RI2.9.1 | RQ2.2.1, AC2.3.1, CO2.5.2, RE2.7.1, RI2.9.1, CB2.10.1, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| CA 2.6.2 | Definir las métricas de calidad | Identificar las métricas de calidad | CA2.6.1 | CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO RE2 |  |  |  |  |  |
| RE 2.7.1 | Desarrollar el plan de gestión de los recursos | Documento que describe cómo se adquieren, asignan, monitorean y controlan los recursos del proyecto | PD2.1.1, RQ2.2.2, AC2.3.1, CA2.6.1, RI2.9.2 | CR2.4.5, AD2.8.1, CB2.10.1, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO AD2 |  |  |  |  |  |
| AD 2.8.1 | Desarrollar el plan de gestión de las adquisiciones | Documento que describe la manera en la que un equipo obtendrá los bienes y servicios desde fuera de la organización | PD2.1.1, RQ.2.2.2, RQ2.2.3, AC2.3.1, CR2.4.4, CA2.6.1, RE2.7.1, RI2.9.2 | AD2.8.1, CB2.10.1, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| AD 2.8.2 | Realizar las adquisiciones | Ejecutar las adquisiciones | AD2.8.1 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO RI2 |  |  |  |  |  |
| RI 2.9.1 | Desarrollar el plan de gestión de riesgos | Documento que describe el modo de estructuración y cómo se llevan a cabo las actividades de gestión de riesgo | PD2.1.1 | CA2.6.1, CB2.10.1, CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| RI 2.9.2 | Rellenar el registro de riesgos | Completar el registro de riesgos | PD2.1.1, RQ2.2.1, RQ2.2.2, AC2.3.1, CR2.4.1, CA2.6.1 | AC2.3.2, CR2.4.5, CO2.5.2, RE2.7.1, AD2.8.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CB2 |  |  |  |  |  |
| CB 2.10.1 | Definir un plan de gestión del cambio | Documento que establece el control de cambios, documenta su grado de autoridad y describe la manera de implementar el sistema de control de cambios | PD2.1.1, AC2.3.1, CR2.4.1, CO2.5.1, CA2.6.1, RE2.7.1, AD2.8.1, RI2.9.1, CM2.12.2 | CF2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CF2 |  |  |  |  |  |
| CF 2.11.1 | Desarrollar el plan de gestión de la configuración | Documento que describe cómo identificar los objetos de proyecto bajo control de la configuración y cómo registrar y controlar sus cambios | PD2.1.1, RQ2.2.1, RQ2.2.2, RQ2.2.3, AC2.3.1, AC2.3.2, AC2.3.3, AC2.3.4, CR2.4.1, CR2.4.2, CR2.4.3, CR2.4.4, CR2.4.5, CO2.5.1, CO2.5.2, CA2.6.1, CA2.6.2, RE2.7.1, AD2.8.1, RI2.9.1, CB2.10.1, CM2.12.2 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE PLANIFICACIÓN. PAQUETE DE TRABAJO CM2 |  |  |  |  |  |
| CM 2.12.1 | Revisar el registro de interesados | Comprobar el registro de interesados en el caso de necesitar algún cambio | I 1.1.2 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| CM 2.12.2 | Planificar la gestión de las comunicaciones | Documento que describe cómo, cuándo y por medio de quién se administrará y difundirá la información del proyecto | PD2.1.1 | CB 2.10.1, CF 2.11.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 1 |  |  |  |  |  |
| E 3.1.1.1 | Realizar Sprint Planning | Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo. | No procede | S3.1.2.1 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.2 | Creación de la entidad motocicleta | Crear la entidad que represente las motocicletas y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | No procede | E3.1.1.12, E3.1.1.13 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.3 | Creación de la entidad componentes | Crear la entidad que represente las piezas y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | No procede | E3.1.1.12, E3.1.1.13 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.4 | Creación de la entidad usuario | Crear la entidad que represente a los usuarios y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | No procede | E3.1.1.8, E3.1.1.9, E3.1.1.10, E3.1.1.11, E3.1.1.12, E3.1.3.3, E3.1.3.4 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.5 | Creación de la entidad reclamaciones | Crear la entidad que represente las reclamaciones y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | No procede | E3.1.1.12, E3.1.3.4, E3.1.3.8 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.6 | Creación de la entidad opinión | Crear la entidad que represente las opiniones y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | No procede | E3.1.1.12, E.1.3.3.3 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.7 | Creación de la entidad pedido | Crear la entidad que represente los pedidos y que tenga los atributos indicados en la recopilación de requisitos | No procede | E3.1.1.12 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.8 | Crear registro de usuarios | Crear un formulario para que los usuarios puedan registrarse | E3.1.1.4 | E3.1.1.9 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.9 | Inicio de sesión de los usuarios | Crear un formulario de inicio de sesión para los usuarios registrados | E3.1.1.4, E3.1.1.8 | E3.1.1.12 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.10 | Añadir edición del perfil de los usuarios | Añadir la funcionalidad de edición del perfil para los usuarios | E3.1.1.4 | E3.1.1.11 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.11 | Añadir reglas de negocio sobre los usuarios | Añadir la regla de negocio para que un usuario no pueda registrarse con un correo que ya exista en la aplicación | E3.1.1.4, E3.1.1.10, E3.1.1.8 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.12 | Popular la base de datos | Insertar datos en la base de datos para que aparezcan productos inicialmente en la aplicación | E3.1.1.2, E3.1.1.3, E3.1.1.4, E3.1.1.5, E3.1.1.6, E3.1.1.7 | E3.1.1.13 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.13 | Añadir la visualización/ búsqueda de productos | Añadir la funcionalidad de visualización de productos, búsqueda de productos, el escaparate etc. | E3.1.1.2, E3.1.1.3 | E3.1.2.2, E3.1.2.3, E3.1.2.6, E3.1.2.9 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.14 | Añadir marca corporativa a la interfaz | Hacer una interfaz para la aplicación que sea coherente con la imagen corporativa de la tienda | No procede | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.15 | Realizar Sprint Review | Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión | No procede | E3.1.1.15 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.1.16 | Realizar Sprint Retrospective | Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar | E3.1.1.14 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 2 |  |  |  |  |  |
| E 3.1.2.1 | Realizar Sprint Planning | Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo. | No procede | S3.1.2.2 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.2 | Añadir cesta de la compra y permitir su modificación | Crear una cesta de la compra que siempre esté visible y donde los usuarios puedan añadir y quitar productos | E3.1.1.13 | E3.1.2.3, E3.1.2.6 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.3 | Desarrollar la finalización de las compras | Implementar un proceso de compra donde los usuarios puedan pagar por los artículos que tienen en la cesta de la compra | E3.1.2.2 | E3.1.2.4, E3.1.2.5 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.4 | Incluir regla de negocio sobre el stock de productos | Implementar la regla de negocio para que en los pedidos no se pueden incluir productos que no están en stock o cantidades de productos superiores a la cantidad de stock de los productos | E3.1.2.3 | E3.1.2.9 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.5 | Añadir regla de negocio sobre el envío gratuito | Añadir la regla de negocio para que los pedidos con un coste superior a 30€ tengan envío gratuito | E3.1.2.3 | E3.1.2.6, E3.1.2.7, E3.1.2.8 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.6 | Desarrollar envío de correos tras completar un pedido | Desarrollar un algoritmo que tras completar una compra, envíe un correo con los datos de la misma al comprador | E3.1.2.2 | E3.1.2.11 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.7 | Hacer datos de la tienda siempre visibles | Añadir los datos de la tienda a la aplicación de forma que siempre sean visibles | No procede | E3.1.2.8 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.8 | Señalar productos agotados | Indicar en los listados de productos de forma visible qué artículos están agotados | E3.1.1.13 | E3.1.2.11 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.9 | Añadir protocolos de seguridad a la aplicación | Añadir protocolos para que los clientes se sientan seguros al comprar en la aplicación | No procede | No procede | No procede |
| E 3.1.2.10 | Implementar consulta de estados del pedido para cliente registrado y no registrado | Crear un apartado donde los usuarios puedan consultar el estado de sus pedidos | E3.1.2.6 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.11 | Realizar Sprint Review | Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión | No procede | E3.1.2.13 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.2.12 | Realizar Sprint Retrospective | Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar | E3.1.2.12 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE EJECUCIÓN. PAQUETE DE TRABAJO E3. ITERACIÓN 3 |  |  |  |  |  |
| E 3.1.3.1 | Realizar Sprint Planning | Realizar una reunión para comenzar la iteración, ver en que se va a trabajar a lo largo de esta y repartir las tareas entre los integrantes del equipo de desarrollo. | No procede | S3.1.2.3 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.3.2 | Añadir protocolo de configuración de motocicletas | Implementar un protocolo para que los usuarios puedan configurar los componentes de las motos que quieran comprar | E3.1.1.12 | No procede | No procede |
| E 3.1.3.3 | Añadir funcionalidad de opiniones para los usuarios | Añadir un apartado donde los usuarios puedan ver y añadir opiniones | E3.1.1.6, E3.1.1.9 | E3.1.3.4 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.3.4 | Añadir funcionalidad de reclamaciones para los usuarios | Añadir un apartado donde los usuarios puedan ver y añadir reclamaciones | E3.1.1.9, E3.1.1.5, | E3.1.3.5 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.3.5 | Implementar gestión de los clientes para administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan ver los clientes y darlos de alta y baja | E3.1.1.4 | E3.1.3.6 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.3.6 | Implementar gestión de los pedidos para los administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan modificar el estado de los pedidos | E3.1.1.7 | E3.1.3.7 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.3.7 | Implementar gestión de los productos para los administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan crear, modificar y eliminar productos | E3.1.1.2, E3.1.1.3 | E3.1.3.8 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.3.8 | Implementar gestión de las reclamaciones para los administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan ver y responder a las reclamaciones | E3.1.1.5 | E3.1.3.9 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.3.9 | Implementar gestión de las ventas para administradores | Implementar un apartado donde los administradores puedan ver información sobre las ventas | No procede | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.3.10 | Realizar Sprint Review | Realizar una reunión para mostrar los avances del proyecto al patrocinador y ver su opinión | No procede | E3.1.3.11 | Fin a comienzo (FC) |
| E 3.1.3.11 | Realizar Sprint Retrospective | Realizar una reunión para ver las dificultades encontradas, los problemas y ver cómo continuar | E3.1.3.10 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. PAQUETE DE TRABAJO S3 |  |  |  |  |  |
| S 3.2.1 | Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 1 | Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la primera iteración de la fase de ejecución del proyecto. | E3.1.1 | CI4.1.1 | Fin a comienzo (FC) |
| S 3.2.2 | Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 2 | Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la segunda iteración de la fase de ejecución del proyecto. | E3.2.1 | CI4.1.1 | Fin a comienzo (FC) |
| S 3.2.3 | Realizar seguimiento del proyecto y generar la documentación respectiva a la iteración 3 | Tener un seguimiento y control de todo lo que se hace durante la tercera iteración de la fase de ejecución del proyecto. | E3.3.1 | CI4.1.1 | Fin a comienzo (FC) |
| FASE DE CIERRE. PAQUETE DE TRABAJO CI4 |  |  |  |  |  |
| CI4.1.1 | Registro de lecciones aprendidas | Documento que describe todo lo aprendido durante el desarrollo del proyecto | S3.2.1, S3.2.2, S3.2.3 | CI4.1.2 | Fin a comienzo (FC) |
| CI 4.1.2 | Desarrollo del informe de cierre | Documento que verifique el cumplimiento de los objetivos del proyecto para poder dar por concluido el proyecto | CI4.1.1 | CI4.1.3 | Fin a comienzo (FC) |
| CI 4.1.3 | Desarrollo de la presentación de cierre | Realizar una presentación del cierre del proyecto | CI4.1.2 | No procede | Fin a comienzo (FC) |
| CI 4.1.4 | Desarrollar un manual para el despliegue del contenedor | Realizar una guía para desplegar el contenedor de la solución software | No procede | No procede | No procede |